## ปกแผน
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ใบบันทึกผล UAT ระบบงบประมาณ
ใช้คู่กับเอกสารแผนการทดสอบ และไฟล์นำเสนอ workflow
| ระบบ | Odoo 18 · VPK Budget
ฐานข้อมูล
| รอบทดสอบ | UAT ครั้งที่ 1
วันที่เริ่ม
วันที่จบ
ผู้ประสาน
ปีงบที่ทดสอบ
หน่วยงานตัวอย่าง
เกณฑ์ผ่านรอบนี้: เคส P1 ผ่านทั้งหมด · ไม่มี Blocker ค้าง · ผู้แทน 4 ฝ่ายลงนาม
ลำดับ | ฝ่าย | ผู้ทดสอบ | ลงชื่อ | วันที่ | ผ่านภาพรวม
1 | หน่วยงาน
2 | งานงบประมาณ
3 | พัสดุ
4 | การเงิน
วิธีใช้ 1) กรอกปกนี้ก่อนเริ่ม 2) เดินเคสตามลำดับในชีต “บันทึกผลเคส” 3) ถ้าไม่ผ่าน ให้เปิดรายการในชีต “บั๊ก” 4) ดูจำนวนผ่านที่ชีต “สรุป” ห้ามข้ามชุด A และ B ก่อนทำชุด D เพราะขั้นใช้งบต้องมีวงเงินที่อนุมัติแล้ว

## บันทึกผลเคส
รหัส | ชุด | P | หัวข้อ | ขั้นตอนโดยย่อ | ผลที่ต้องเห็น | ผล | ผู้ทดสอบ | วันที่ | หลักฐาน/หมายเหตุ
A01 | A ข้อมูลหลัก | P1 | เมนูแบบฟอร์มเหลือ 4 ใบ | เข้าเมนูคำของบหน่วยงาน ดูรายการแบบฟอร์ม | เห็นเฉพาะ ตั้งงบวัสดุ / ครุภัณฑ์ / ก่อสร้าง / โครงการ
A02 | A ข้อมูลหลัก | P1 | เปิดแบบฟอร์มวัสดุ | สร้างคำของบจากแบบฟอร์มตั้งงบวัสดุ | เป็นหน้าวัสดุ มีที่กรอกรายละเอียดสินค้า
A03 | A ข้อมูลหลัก | P1 | เปิด 3 แบบฟอร์มที่เหลือ | เปิดครุภัณฑ์ ก่อสร้าง โครงการ | แต่ละใบคนละหน้าจอ ไม่ปนแท็บวัสดุ
A04 | A ข้อมูลหลัก | P1 | แหล่งเงินเลือกได้ | เปิดคำของบ แล้วเปิดช่องแหล่งเงิน | มีแหล่งเงินที่ใช้จริง เช่น เงินบำรุง งบประมาณ UC
A05 | A ข้อมูลหลัก | P1 | แผนประจำปีพร้อมใช้ | เลือกแผนงบประมาณประจำปี | มีแผนปีที่ทดสอบ และมีช่วงวันที่
A06 | A ข้อมูลหลัก | P1 | สิทธิ์หน่วยงาน | login user หน่วยงาน แล้วหาเมนูกำหนดค่า master | เข้าแก้ไข master ไม่ได้
A07 | A ข้อมูลหลัก | P2 | สิทธิ์งานงบ | login user งานงบ เข้าเมนูกำหนดค่า | แก้แหล่งเงิน / แบบฟอร์ม / กลุ่มวัสดุได้
B01 | B ตั้งงบผ่าน | P1 | หน่วยงานส่งคำของบวัสดุ | สร้างใบวัสดุ กรอกเหตุผล รายการ รายละเอียดสินค้า ยอดขอ เช่น 10,000 แล้วส่ง | สถานะ Submitted to Budget Unit
B02 | B ตั้งงบผ่าน | P1 | งานงบรับเรื่อง | login งานงบ เปิดใบจาก B01 กดรับเรื่อง | สถานะ Received by Budget Unit
B03 | B ตั้งงบผ่าน | P1 | ใส่ยอดจัดสรร | เริ่มพิจารณา ใส่ยอดจัดสรรครบทุกบรรทัด น้อยกว่ายอดขอ เช่น 8,000 | บันทึกได้
B04 | B ตั้งงบผ่าน | P1 | อนุมัติวัสดุเข้าแผน | กดอนุมัติ | สถานะ Approved มีบรรทัดในแผนปี ยอดใช้จ่าย = ยอดจัดสรร
B05 | B ตั้งงบผ่าน | P1 | อนุมัติครุภัณฑ์ | ทำ B01–B04 ซ้ำด้วยแบบฟอร์มครุภัณฑ์ | เข้าแผนหมวดครุภัณฑ์
B06 | B ตั้งงบผ่าน | P1 | อนุมัติก่อสร้าง | ทำ B01–B04 ซ้ำด้วยแบบฟอร์ม ก่อสร้าง | เข้าแผนหมวดก่อสร้าง
B07 | B ตั้งงบผ่าน | P1 | อนุมัติโครงการ | ทำ B01–B04 ซ้ำด้วยแบบฟอร์มโครงการ | เข้าแผนหมวดโครงการ
B08 | B ตั้งงบผ่าน | P2 | หน่วยงานแก้ใบที่อนุมัติแล้ว | login หน่วยงาน เปิดใบ Approved แล้วพยายามแก้รายการ | แก้รายการหลักไม่ได้
C01 | C กติกากันได้ | P1 | ส่งโดยไม่มีเหตุผล | สร้างคำของบวัสดุ ไม่ใส่เหตุผล แล้วส่ง | ส่งไม่ได้ ระบบบังคับเหตุผล
C02 | C กติกากันได้ | P1 | วัสดุไม่มีรายละเอียดสินค้า | มีบรรทัดงบ แต่ไม่มีรายละเอียดสินค้า แล้วส่ง | ส่งไม่ได้
C03 | C กติกากันได้ | P1 | อนุมัติทั้งที่จัดสรรว่าง | งานงบพยายามอนุมัติทั้งที่ยอดจัดสรรบางบรรทัดว่าง | อนุมัติไม่ได้
C04 | C กติกากันได้ | P1 | ตีกลับคำขอ | งานงบตีกลับ | สถานะ Rejected และไม่มีวงเงินเข้าแผน
C05 | C กติกากันได้ | P1 | แก้ใบที่ถูกตีกลับแล้วส่งใหม่ | ตั้งเป็นร่าง แก้ แล้วส่งใหม่ | ส่งได้ เข้าคิวงานงบใหม่
C06 | C กติกากันได้ | P2 | ดึงใบอนุมัติกลับเป็นร่าง | อนุมัติแล้วตั้งกลับเป็นร่าง | บรรทัดงบที่ซิงก์เข้าแผนของใบนั้นถูกลบ
D01 | D ใช้งบ | P1 | เช็คงบ PR ในวงเงิน | สร้าง PR วัสดุ มิติตรงแผน ยอด 3,000 แล้วกดเช็คงบ | งบเพียงพอ ยังไม่กันเงิน
D02 | D ใช้งบ | P1 | ส่ง PR แล้วจองงบ | ส่งอนุมัติ PR จาก D01 | จอง 3,000 คงเหลือ = จัดสรร − 3,000
D03 | D ใช้งบ | P1 | PR เกินคงเหลือ | สร้าง PR ใหม่ยอดเกินคงเหลือ แล้วเช็คงบ / ส่ง | งบไม่พอ และส่งอนุมัติไม่ได้
D04 | D ใช้งบ | P1 | ยืนยัน PO | สร้างและยืนยัน PO จาก PR ใน D01 ทั้งจำนวน | ยอดย้ายจากจอง PR เป็นผูกพัน PO
D05 | D ใช้งบ | P1 | โพสต์ใบตั้งเจ้าหนี้ | ตั้งเจ้าหนี้ตาม PO แล้วโพสต์ | ผูกพันลด ใช้จริงเพิ่ม ตามยอดบิล
D06 | D ใช้งบ | P1 | เทียบสูตรคงเหลือ | คำนวณมือ: จัดสรร − ใช้จริง − จอง PR − ผูกพัน PO เทียบหน้าจอ | ตัวเลขตรงกัน
D07 | D ใช้งบ | P2 | ทิ้ง PR ฉบับร่าง | เช็คงบแล้วแต่ยังไม่ส่ง จากนั้นยกเลิก/ไม่ใช้ | ไม่กันเงิน
D08 | D ใช้งบ | P2 | ยกเลิก PR ที่จองแล้ว | ยกเลิก PR ที่ส่งไปแล้ว | คืนวงเงินที่จอง
E01 | E จับคู่มิติ | P1 | PR หน่วยงานไม่ตรงแผน | เลือกหน่วยงานคนละแผนกกับงบที่อนุมัติ แล้วเช็คงบ | ไม่เจอวงเงิน หรืองบไม่พอ
E02 | E จับคู่มิติ | P1 | PR แหล่งเงินไม่ตรงแผน | เลือกแหล่งเงินคนละแหล่ง แล้วเช็คงบ | ไม่เจอวงเงิน หรืองบไม่พอ
E03 | E จับคู่มิติ | P1 | PR วัสดุไม่เลือกกลุ่มวัสดุ | สร้าง PR วัสดุเว้นกลุ่มวัสดุ | บังคับกรอก หรือจับคู่ไม่เจอ
E04 | E จับคู่มิติ | P2 | PR ครุภัณฑ์ไม่ต้องมีกลุ่มวัสดุ | สร้าง PR ครุภัณฑ์ ไม่ใส่กลุ่มวัสดุ แล้วเช็คงบ | เช็คงบได้
E05 | E จับคู่มิติ | P2 | ห้ามใช้งบข้ามแหล่งเงิน | มีงบเหลือแหล่ง B แต่ซื้อด้วยแหล่ง A | ใช้เงิน B ไม่ได้
E06 | E จับคู่มิติ | P2 | PO บางส่วนของ PR | ยืนยัน PO น้อยกว่ายอด PR | จอง PR ลดเฉพาะส่วนที่ PO ครอบคลุม
F01 | F สรุปผล | P1 | Dashboard รายปี | เปิดภาพรวมรายจ่ายประจำปี | เห็นจัดสรร ใช้จริง คงเหลือ ของปีที่ทดสอบ
F02 | F สรุปผล | P2 | Dashboard รายแผนก | เปิดรายแผนกของหน่วยงานที่ทดสอบ | ยอดสอดคล้องชุด D
F03 | F สรุปผล | P2 | สรุปคำของบแยกแบบฟอร์ม | เปิดวิซาร์ดสรุป เลือกแบบฟอร์มวัสดุ | รวมเฉพาะใบวัสดุ
F04 | F สรุปผล | P2 | ส่งออกรายงานวัสดุ | พิมพ์หรือส่งออกถ้าใช้ในรอบนี้ | เปิดได้ ยอดรวมตรง

## บั๊ก
รหัสบั๊ก | เคสที่พบ | ระดับ | สรุปปัญหา | ขั้นตอนที่เกิด | ผลที่คาด | ผลที่เกิดจริง | ผู้พบ | วันที่ | สถานะแก้
BUG-01
BUG-02
BUG-03
BUG-04
BUG-05
BUG-06
BUG-07
BUG-08
BUG-09
BUG-10
BUG-11
BUG-12
BUG-13
BUG-14
BUG-15
BUG-16
BUG-17
BUG-18
BUG-19

## สรุป
สรุปผลการทดสอบระบบงบประมาณ
| ชุด | ทั้งหมด | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ข้าม | ยังไม่ทำ | % ผ่าน P1
1 | A ข้อมูลหลัก
2 | B ตั้งงบผ่าน
3 | C กติกากันได้
4 | D ใช้งบ
5 | E จับคู่มิติ
6 | F สรุปผล
รวมทุกชุด
ตัดสินใจ: ผ่าน UAT และไป Go-Live ได้ / ผ่านแบบมีเงื่อนไข / ต้องทดสอบซ้ำ เงื่อนไขที่ค้าง: ................................................................. ลงนามผู้ประสาน: .................................... วันที่: ................