## ปกแผน
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
แผน UAT นำเข้าข้อมูล ระบบงบประมาณ
ใช้คู่กับวิซาร์ด Import Budget Master · Template มีหลายชีตในไฟล์เดียว
| ระบบ | Odoo 18 · โมดูล vpk_budget
| รหัสเอกสาร | UAT-IMP-BUD-001
| ฐานข้อมูล | VPK-S1 / สำเนา UAT
| รอบทดสอบ | UAT นำเข้าข้อมูล ครั้งที่ 1
วันที่เริ่ม
วันที่จบ
ผู้ประสาน
| ชุดข้อมูลตัวอย่าง | ปีงบ 2569 · หน่วยงานทดสอบ · เงินบำรุง
เกณฑ์ผ่าน: เคส P1 ผ่านทั้งหมด · ไม่มี Blocker · จำนวนในระบบตรงไฟล์ต้นทาง
ลำดับ | ฝ่าย | ผู้ทดสอบ | ลงชื่อ | วันที่ | ผ่านภาพรวม
1 | งานงบประมาณ
2 | หน่วยงาน
3 | IT
วิธีใช้ 1) กรอกปกนี้ 2) เดินตามชีต “ลำดับนำเข้า” ห้ามข้ามขั้นที่พึ่งพากัน 3) บันทึกผลใน “บันทึกผลเคส” 4) บั๊กใส่ชีต “บั๊ก” เมนู: งบประมาณ → การกำหนดค่า → Import Budget Master บัญชีอบรมงานงบ: uat.budget รหัสผ่าน VpkUat@2569

## ลำดับนำเข้า
ขั้น | ข้อมูลที่นำเข้า | เมนู / วิซาร์ด | ต้องมีก่อน | จุดตรวจหลังนำเข้า
1 | แหล่งเงิน (FundSource) | งบประมาณ → Import Budget Master | บริษัท / สกุลเงิน THB | มีเงินบำรุง เงินงบประมาณ ตาม code
2 | กลุ่มงบประมาณ-วัสดุ (BudgetGroup) | ชีต BudgetGroup | แหล่งเงินพร้อม | มีกลุ่มยา เวชภัณฑ์ วัสดุทั่วไป
3 | ประเภทวัสดุย่อย (MaterialSubType) | ชีต MaterialSubType | BudgetGroup.code ตรง | ประเภทย่อยผูกกลุ่มถูก
4 | ประเภทงบ (BudgetType) | ชีต BudgetType | section_key ครบ 4 ค่า | วัสดุ / ครุภัณฑ์ / ก่อสร้าง / โครงการ
5 | ประเภทและกลุ่มครุภัณฑ์ | ชีต AssetType, AssetCategory | BudgetType ครุภัณฑ์มีแล้ว | เลือกได้ตอนตั้งงบครุภัณฑ์
6 | แบบฟอร์มคำของบ + บรรทัดประเภท | ชีต FormType, FormTypeLine | BudgetType ครบ | เมนูเหลือ 4 แบบฟอร์ม
7 | หน่วยงานวิเคราะห์ / ศูนย์ต้นทุน | บัญชีวิเคราะห์ (นำเข้าแยกหรือสร้างในระบบ) | แผน Analytic หน่วยงาน | หน่วยงานทดสอบมี code
8 | หมวดงบ + แผนประจำปี | งบประมาณประจำปี | แหล่งเงิน หน่วยงาน ประเภทงบ | แผนปี 2569 ช่วงวันที่ถูกต้อง และ validate แล้ว
ลำดับชีตในไฟล์: FundSource → BudgetGroup → BudgetType → AssetType → AssetCategory → MaterialSubType → FormType → FormTypeLine จับคู่ด้วย code (MaterialSubType จับคู่ร่วมกลุ่มงบ, FormTypeLine จับคู่ร่วมแบบฟอร์ม)

## รายการข้อมูล
ชีต / โมเดล | ชื่อไทย | คีย์จับคู่ | ฟิลด์สำคัญ | หมายเหตุ
FundSource | แหล่งเงิน | code | code, name, sequence, active | เช่น HOSP_MAINT = เงินบำรุง
BudgetGroup | กลุ่มงบประมาณ-วัสดุ | code | code, name, active | ใช้เฉพาะงบวัสดุ
MaterialSubType | ประเภทวัสดุย่อย | code + กลุ่มงบ | code, name, budget_group_code | ต้องชี้ BudgetGroup ที่มี
BudgetType | ประเภทงบประมาณ | code | code, name, section_key | material / asset / construction / project
AssetType / AssetCategory | ประเภทและกลุ่มครุภัณฑ์ | code | code, name | ใช้กับแบบฟอร์มครุภัณฑ์
FormType | แบบฟอร์มคำของบ | code | code, name, sequence | ต้องเหลือ 4 ใบ
FormTypeLine | ประเภทงบในแบบฟอร์ม | form + budget type | form_type_code, budget_type_code | กำหนดแท็บในใบคำของบ
account.analytic.account | หน่วยงาน / ศูนย์ต้นทุน | code | code, name, plan | ต้องตรงตอนสร้างคำของบและ PR
crossovered.budget | งบประมาณประจำปี | ชื่อแผน + ปี | name, date_from, date_to, state | validate แล้วจึงใช้งบได้
account.budget.post | หมวดงบประมาณ | ชื่อ | name, account_ids | ใช้จับคู่ตอนเช็คงบบน PR

## บันทึกผลเคส
รหัส | ชุด | P | หัวข้อ | ขั้นตอนโดยย่อ | ผลที่ต้องเห็น | ผล | ผู้ทดสอบ | วันที่ | หลักฐาน/หมายเหตุ
A01 | A Template/สิทธิ์ | P1 | ดาวน์โหลด Template | login uat.budget เปิด Import Budget Master กดดาวน์โหลด Template | ได้ไฟล์ xlsx ครบชีต FundSource ถึง FormTypeLine
A02 | A Template/สิทธิ์ | P1 | หัวคอลัมน์จับคู่ได้ | เปิด Template ดูแถวหัว | มีทั้งชื่อไทยและอังกฤษ เช่น code/รหัส name/ชื่อ
A03 | A Template/สิทธิ์ | P1 | หน่วยงานเข้าวิซาร์ดไม่ได้ | login uat.dept พยายามเปิด Import Budget Master | เข้าไม่ได้ ตามสิทธิ์งานงบ
A04 | A Template/สิทธิ์ | P2 | ตัวอย่างใน Template อ่านรู้เรื่อง | ดูแถวตัวอย่างเงินบำรุง / กลุ่มยา | มีตัวอย่างครบทุกชีต
B01 | B นำเข้าผ่าน | P1 | นำเข้าแหล่งเงิน | กรอก FundSource อย่างน้อย 2 แหล่ง แล้ว Import | สร้างสำเร็จ จำนวนตรงไฟล์ error = 0
B02 | B นำเข้าผ่าน | P1 | นำเข้ากลุ่มวัสดุและประเภทย่อย | BudgetGroup + MaterialSubType ที่ชี้กลุ่มถูก | ประเภทย่อยอยู่กลุ่มที่ถูกต้อง
B03 | B นำเข้าผ่าน | P1 | นำเข้าประเภทงบ 4 กลุ่ม | BudgetType พร้อม section_key ครบ | เลือกได้ครบตอนสร้างคำของบ
B04 | B นำเข้าผ่าน | P1 | นำเข้าครุภัณฑ์ master | AssetType + AssetCategory | ปรากฏในแบบฟอร์มครุภัณฑ์
B05 | B นำเข้าผ่าน | P1 | นำเข้าแบบฟอร์ม 4 ใบ | FormType 4 ใบ และ FormTypeLine | เมนูคำของบเหลือ 4 แบบฟอร์มตามชื่อที่กำหนด
B06 | B นำเข้าผ่าน | P1 | สรุปจำนวนหลัง Import | ดู created / updated / skipped / error | error = 0 และจำนวนตรงแถวที่มีข้อมูล
C01 | C กติกา | P1 | รหัสแหล่งเงินซ้ำ | ใส่ FundSource code ซ้ำ แล้ว Import โหมดอัปเดต | ไม่สร้างสองรายการ แถวหลังอัปเดตหรือข้าม
C02 | C กติกา | P1 | ประเภทย่อยชี้กลุ่มที่ไม่มี | budget_group_code ไม่มีในระบบ | error แถวนั้น แถวอื่นยังเข้าได้
C03 | C กติกา | P1 | section_key ผิด | ใส่ค่าที่ไม่ใช่ 4 กลุ่ม | ระบบไม่รับหรือไม่ผูกแบบฟอร์มได้
C04 | C กติกา | P1 | FormTypeLine ชี้แบบฟอร์มไม่มี | form_type_code ไม่มีใน FormType | error ชัดเจน ไม่สร้างแท็บค้าง
C05 | C กติกา | P2 | แถวไม่มี code | มีแถวที่ code ว่าง | ข้ามแถวว่าง ไม่ทำให้ทั้งไฟล์ล้ม
D01 | D ตรวจหน้าจอ | P1 | เปิดเมนูแหล่งเงิน | งบประมาณ → การกำหนดค่า → แหล่งเงิน | รหัสและชื่อตรงไฟล์
D02 | D ตรวจหน้าจอ | P1 | เปิดแบบฟอร์มคำของบ | หน่วยงานสร้างคำของบ | เลือกได้แค่ 4 ใบ แท็บรายการตรงประเภท
D03 | D ตรวจหน้าจอ | P1 | สร้างคำของบวัสดุหลังนำเข้า | เลือกหน่วยงาน แหล่งเงิน กลุ่มวัสดุ | ค่าที่นำเข้าเลือกได้ ไม่ต้องสร้างมือซ้ำ
D04 | D ตรวจหน้าจอ | P2 | รายการที่ปิดใช้งานไม่โชว์ | นำเข้าแถว active=0 | ไม่ขึ้นให้เลือกตอนสร้างคำขอ
E01 | E อัปเดต/แผนปี | P1 | Import ซ้ำโหมดอัปเดต | แก้ชื่อแหล่งเงิน แล้ว Import ตาม code | ชื่อเปลี่ยน จำนวนรายการไม่เพิ่ม
E02 | E อัปเดต/แผนปี | P1 | ผูกแผนประจำปีหลังมี master | สร้างแผนปี 2569 ใส่หมวดและหน่วยงาน แล้ว validate | PR เช็คงบเจอวงเงิน
E03 | E อัปเดต/แผนปี | P1 | ห้ามใช้งบก่อนมีแผนที่อนุมัติ | ลองเช็คงบบน PR ก่อนมีบรรทัดงบ | ไม่เจอวงเงิน หรืองบไม่พอ
E04 | E อัปเดต/แผนปี | P2 | เก็บ log เป็นหลักฐาน | คัดลอก log จากวิซาร์ด | มีวันที่ จำนวนสร้าง/อัปเดต และชื่อไฟล์ต้นทาง

## บั๊ก
รหัสบั๊ก | เคสที่พบ | ระดับ | สรุปปัญหา | ขั้นตอนที่เกิด | ผลที่คาด | ผลที่เกิดจริง | ผู้พบ | วันที่ | สถานะแก้
BUG-01
BUG-02
BUG-03
BUG-04
BUG-05
BUG-06
BUG-07
BUG-08
BUG-09
BUG-10
BUG-11
BUG-12
BUG-13
BUG-14
BUG-15
BUG-16
BUG-17
BUG-18
BUG-19

## สรุป
สรุปผลการนำเข้าข้อมูลระบบงบประมาณ
| ชุด | ทั้งหมด | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ข้าม | ยังไม่ทำ | % ผ่าน P1
1 | A Template / สิทธิ์
2 | B นำเข้าผ่าน
3 | C กติกา
4 | D ตรวจหน้าจอ
5 | E อัปเดต / แผนปี
รวมทุกชุด
ตัดสินใจ: ผ่าน UAT นำเข้าและไป Go-Live ได้ / ผ่านแบบมีเงื่อนไข / ต้องทดสอบซ้ำ จำนวนต้นทาง vs ในระบบ: ................................................................. เงื่อนไขที่ค้าง: ................................................................. ลงนามผู้ประสาน: .................................... วันที่: ................