## หมวดดำเนินงาน (2)
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนหารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
หมวดงบดำเนินงาน
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ลำดับ | ชื่อโครงการ | รายการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวน | วงเงินงบประมาณ | วงที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง | [7 empty] | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | เป็นไปตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ
[6 empty] | ว/ด/ป ประกาศเชิญชวน | ว/ด/ป เสนอราคา | ว/ด/ป ประกาศผู้ชนะ | สัญญาเลขที่ | ลงวันที่ | ว/ด/ป ครบกำหนดส่งมอบ | ว/ด/ป ส่งมอบ | เลขที่โครงการ
[15 empty] | ( / ) | ( / )
1 | เพื่อการลงทุน | อาหารทางการแพทย์ | 5 รายการ | 2431221.2 | 2381466.2 | 1967-08-21 | 1967-08-29 | 1967-09-20 | 01/2568 | 1967-10-04 | 2 พ.ย. 67 |  | 67079571826 | e-bidding | /
|  | 1) อาหารสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง | 800 กระป๋อง
|  | 2) อาหารสำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาการย่อยและการดูดซืมอาหาร | 350 กระป๋อง
|  | 3) อาหารสำหรับผู้ป่วยทั่วไป | 1,500 ถุง
|  | 4)อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน | 700 ถุง
|  | 5) อาหารสำหรับผู้ป่วยลดน้ำหนัก,ลดโรคและชนิดดื่มเสริมทางปาก | 48 ถุง
2 | เพื่อการลงทุน | เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 4 รายการ | 970000 | 965000 | 243823 | 243832 | 1967-09-02 | 02/2568 | 1967-10-08 | 30 ก.ย. 68 |  | 67079171918 | e-bidding | /
|  | 1) เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู ระบบ Digital 8 ช่อง (ปรับด้วยคอมพิวเตอร์) สำหรับผู้มีประสาทหูเสื่อมระดับปานกลางถึงมาก | 40 เครื่อง
|  | 2) เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู ระบบ Digital 12 ช่อง (ปรับด้วยคอมพิวเตอร์) สำหรับผู้มีประสาทหูเสื่อมระดับปานกลางถึงมาก | 10 เครื่อง
|  | 3) เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู ระบบ Digital 12 ช่อง (ปรับด้วยคอมพิวเตอร์) สำหรับผู้มีประสาทหูเสื่อมระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง | 10 เครื่อง
|  | 4) เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู ระบบ Digital 8 ช่อง (ปรับด้วยคอมพิวเตอร์) สำหรับผู้มีประสาทหูเสื่อมระดับมากถึงรุนแรง | 40 เครื่อง
3 | เพื่อการลงทุน | เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 4 รายการ | 710000 | 705000 | 243837 | 243846 | 1967-09-16 | 03/2568 | 1967-10-08 | 30 ก.ย. 68 |  | 67079362913 | e-bidding | /
|  | 1) เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู ระบบ Digital 8 ช่อง (ปรับด้วยคอมพิวเตอร์) สำหรับผู้มีประสาทหูเสื่อมระดับปานกลางถึงมาก | 40 เครื่อง
|  | 2) เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู ระบบ Digital 12 ช่อง (ปรับด้วยคอมพิวเตอร์) สำหรับผู้มีประสาทหูเสื่อมระดับปานกลางถึงมาก | 10 เครื่อง
|  | 3) เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู ระบบ Digital 12 ช่อง (ปรับด้วยคอมพิวเตอร์) สำหรับผู้มีประสาทหูเสื่อมระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง | 10 เครื่อง
|  | 4) เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู ระบบ Digital 8 ช่อง (ปรับด้วยคอมพิวเตอร์) สำหรับผู้มีประสาทหูเสื่อมระดับมากถึงรุนแรง | 40 เครื่อง
4 | เพื่อการลงทุน | ยา | 2 รายการ | 8856390 | 8796042 | 1967-06-18 | 1967-07-04 | 1967-09-13 | 04/2568 | 1967-10-15 | 1968-10-11 |  | 67059029480 | e-bidding | /
|  | 1) Semaglutidr 1.34 m/1 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen | 1,200 กล่อง
|  | 2) Empagliflozin 25 mg film-coated | 600 กล่อง/30 tablet
5 | เพื่อการลงทุน | วัสดุงานก่อสร้าง | 2 รายการ | 499904 | 499904 |  |  | 1967-09-27 | 05/2568 | 1967-10-15 | 1968-09-30 |  | 67099725429 | เฉพาะเจาะจง | /
|  | 1) เคมีป้องกันและกำจัดจุลินทรีย์และตะไคร่น้ำในหอผึ่งเย็น 20 กิโลกรัมต่อถัง | 240 ถัง
|  | 2) เคมีป้องกันตะกรันและการกัดกร่อนในหอฝึ่งเย็น 20 กิโลกรัมต่อถัง | 52 ถัง
6 | เพื่อการลงทุน | อุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ | 2,000 ชิ้น | 13696000 | 13696000 | 1967-08-21 | 1967-09-05 | 1967-09-20 | 06/2568 | 1967-10-15 | 30 ก.ย. 68 |  | 67079477161 | e-bidding | /
7 | เพื่อการลงทุน | น้ำยาล้างไตสำเร็จรูปชนิดไบคาบอเนต (Dialysis Solution with bicabonate) | 3,000 กล่อง | 4320000 | 4047000 | 243815 | 243824 | 1967-09-03 | 07/2568 | 1967-10-21 | 30 ก.ย. 68 |  | 67059396657 | e-bidding | /
8 | เพื่อการลงทุน | ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ | 750,000 ลูกบาศก์เมตร | 6225000 | 6225000 | 1967-09-13 | 1967-09-30 | 1967-10-16 | 09/2568 | 1967-10-28 | 30 ก.ย. 68 |  | 67089206613 | e-bidding | /
9 | เพื่อการลงทุน | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 2 รายการ | 1059000 | 1059000 | 243874 | 243884 | 1967-10-11 | 11/2568 | 1967-10-29 | 30 ก.ย. 68 |  | 67089209097 | e-bidding | /
|  | 1) แก๊สไนตรัสออกไซด์ทางการแพทย์ อัดท่อแรงดันสูง ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม | 100 ถัง
|  | 2) ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์บรรจุท่อ พร้อมอุปกรณ์ลดแรงดัน ขนาด 0.7 ลูกบาศก์เมตร | 2,400 ถัง
10 | เพื่อการลงทุน | กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม 500 แผ่นต่อรีม | 4,761 รีม | 499905 | 425966.67 |  |  | 1967-10-18 | 13/2568 | 1967-10-30 | 30 ก.ย. 68 |  | 670099260058 | เฉพาะเจาะจง | /
11 | เพื่อการลงทุน | อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการขาดสารอาหารประเภทโปรตีน | 800 กระป๋อง | 445120 | 372360 | 1967-08-21 | 1967-08-29 | 1967-09-20 | 14/2568 | 1967-10-31 | 30 ก.ย. 68 |  | 67079571826 | e-bidding | /
12 | เพื่อการลงทุน | โปรลีนฮีโมซีล 4/0 90 เซนติเมตร เข็มคู่ 26 มิลลิเมตร เอสเอช | 33 กล่อง | 485760.02 | 485760 |  |  | 1967-10-15 | 16/2568 | 1967-10-31 | 30 ก.ย. 68 |  | 67099103612 | เฉพาะเจาะจง | /
13 | เพื่อการลงทุน | โปรลีนฮีโมซีล 4/0 90 เซนติเมตร เข็มคู่ 20 มิลลิเมตร เอสเอช | 37 กล่อง | 490916 | 490916 |  |  | 1967-10-11 | 17/2568 | 1967-10-31 | 30 ก.ย. 68 |  | 67099095989 | เฉพาะเจาะจง | /
14 | เพื่อการลงทุน | วัสดุเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลายแบบเส้นถัก เข็มคู่ ขนาด 26 มิลลิเมตร | 28 กล่อง | 476000 | 476000 |  |  | 1967-10-22 | 18/2568 | 1967-10-31 | 30 ก.ย. 68 |  | 67099152890 | เฉพาะเจาะจง | /
15 | เพื่อการลงทุน | กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 70 แกรม 500 แผ่นต่อรีม | 5,263 รีม | 499985 | 409987.7 |  |  | 1967-10-18 | 21/2568 | 1967-11-04 | 30 ก.ย. 68 |  | 67109298959 | เฉพาะเจาะจง | /
16 | เพื่อการลงทุน | เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 2 รายการ | 499400 | 499400 |  |  | 1967-10-10 | 22/2568 | 1967-11-07 | 30 ก.ย. 68 |  | 67099031662 | เฉพาะเจาะจง | /
|  | 1) สำลีก้อนกลม ขนาด 0.35 กรัม ชนิดปราศจากเชื้อ (2 ก้อน) | 161,000 ถุง
|  | 2) สำลีก้อนกลม ขนาด 0.35 กรัม ชนิดปราศจากเชื้อ (5 ก้อน) | 188,000 ถุง
17 | เพื่อการลงทุน | แก๊ส LPG | 2 รายการ | 7127050 | 6939500 | 1967-09-13 | 1967-09-30 | 1967-10-11 | 23/2568 | 1967-11-08 | 1967-11-07 |  | 67089211707 | e-bidding | /
|  | 1) แก๊ส LPG ขนาดบรรจุ 48 กิโลกรัม | 4,900 ถัง
|  | 2) แก๊ส LPG ขนาดบรรจุ 15 กิโลกรัม | 45 ถัง
18 | เพื่อการลงทุน | สายดูดเลือดและสารคัดหลั่งชนิดปราศจากเชื้อ | 11,000 เส้น | 495000 | 495000 |  |  | 1967-10-11 | 25/2568 | 1967-11-11 | 30 ก.ย. 68 |  | 67099013496 | เฉพาะเจาะจง | /
19 | เพื่อการลงทุน | ภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาด 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | 8,300 ชิ้น | 498000 | 498000 |  |  | 1967-10-11 | 26/2568 | 1967-11-11 | 30 ก.ย. 68 |  | 67099032337 | เฉพาะเจาะจง | /
20 | เพื่อการลงทุน | วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด | 2 รายการ | 7276000 | 7276000 | 243886 | 243894 | 1967-10-22 | 29/2568 | 1967-11-11 | 30 ก.ย. 68 |  | 67089004861 | e-bidding | /
|  | 1) กาวสำหรับศัลยกรรมในการเชื่อมต่อและปิดรอยรั่ว ของหลอดเลือดขนาด 2ml | 400 กล่อง
|  | 2) กาวสำหรับศัลยกรรมในการเชื่อมต่อและปิดรอยรั่ว ของหลอดเลือดขนาด 4ml | 200 กล่อง
21 | เพื่อการลงทุน | วัสดุงานบ้านงานครัว | 3 รายการ | 336600 | 336600 |  |  | 1967-09-30 | 30/2568 | 1967-11-11 | 30 ก.ย. 68 |  | 67109052833 | เฉพาะเจาะจง | /
|  | 1) ถุงกระดาษสีน้ำตาล หนา 125 แกรม พิมพ์ 1 สี หูเกลียว ขนาด 23 x 15 x 23 เซนติเมตร 100 ใบต่อแพ็ค | 180 แพ็ค
|  | 2) ถุงกระดาษสีน้ำตาล หนา 125 แกรม พิมพ์ 1 สี หูเกลียว ขนาด 26 x 10 x 35 เซนติเมตร 100 ใบต่อแพ็ค | 180 แพ็ค
|  | 3) กล่องลูกฟูก ECO snack box ทรงจัตุรัส ขนาด 12.7 x 12.7 x 6.5 เซนติเมตร 100 ใบต่อแพ็ค | 250 แพ็ค
22 | เพื่อการลงทุน | เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด | 2 เครื่อง | 450000 | 448000 | 1967-08-08 | 1967-08-19 | 1967-09-23 | 31/2568 | 1967-11-14 | 30 ก.ย. 68 |  | 67069235104 | e-bidding | /
23 | เพื่อการลงทุน | เครื่องช่วยหายใจชนิดไม่สอดใส่ | 1 เครื่อง | 490000 | 486000 | 1967-08-08 | 1967-08-19 | 1967-09-23 | 32/2568 | 1967-11-14 | 30 ก.ย. 68 |  | 67069235104 | e-bidding | /
24 | เพื่อการลงทุน | ลวดเย็บกระดูกหน้าอกชนิดไม่ละลาย | 35 กล่อง | 449400 | 449400 |  |  | 1967-10-16 | 34/2568 | 1967-11-14 | 30 ก.ย. 68 |  | 67099177657 | เฉพาะเจาะจง | /
25 | เพื่อการลงทุน | วัสดุเย็บแผลสังเคราะห์แบบเส้นถักชนิดไม่ละลาย เบอร์ 2/0 ติดเข็มคู่ครึ่งวงกลม | 15 กล่อง | 480000 | 480000 |  |  | 1967-10-21 | 35/2568 | 1967-11-14 | 30 ก.ย. 68 |  | 67099179463 | เฉพาะเจาะจง | /
26 | เพื่อการลงทุน | คลิปหนีบเส้นเลือด | 70 กล่อง | 476000 | 476000 |  |  | 1967-10-21 | 36/2568 | 1967-11-14 | 30 ก.ย. 68 |  | 67099176024 | เฉพาะเจาะจง | /
27 | เพื่อการลงทุน | เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 2 รายการ | 480000 | 480000 |  |  | 1967-10-10 | 37/2568 | 1967-11-14 | 30 ก.ย. 68 |  | 67099026690 | เฉพาะเจาะจง | /
|  | 1) สำลีก้อน ขนาด 1.40 กรัม ปราศจากเชื้อ (5 ก้อน) | 75,000 ซอง
|  | 2) สำลีก้อน ขนาด 1.40 กรัม ปราศจากเชื้อ (10 ก้อน) | 3,000 ซอง
28 | เพื่อการลงทุน | เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 2 รายการ | 290400 | 290400 |  |  | 1967-10-10 | 40/2568 | 1967-11-22 | 30 ก.ย. 68 |  | 67099034605 | เฉพาะเจาะจง | /
|  | 1) ชุดทำแผลที่แขน สำหรับผู้ป่วยฟอกไต (STERILE-AVF SET) | 12,000 ชุด
|  | 2) ชุดทำแผลที่คอ สำหรับผู้ป่วยฟอกไต (STERILE-AVF SET) | 7,200 ชุด
29 | เพื่อการลงทุน | เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 8 รายการ | 1975800 | 1966700 | 243901 | 243912 | 1967-11-07 | 41/2568 | 1967-11-25 | 30 ก.ย. 68 |  | 67099057842 | e-bidding | /
|  | 1) น้ำยาไตเทียมสูตร อีแซด "เอ" เค 3 | 5,000 แกลลอน
|  | 2) น้ำยาไตเทียมสูตร อีแซด "เอ" แคลเซียม 2.5 เค 2 | 5,000 แกลลอน
|  | 3) น้ำยาไตเทียมสูตร อีแซด "บี" | 13,000 แกลลอน
|  | 4) น้ำยาไตเทียมสูตร อีแซด "เอ" แคลเซียม 2.5 เค 3 | 3,200 แกลลอน
|  | 5) น้ำยาไตเทียมสูตร อีแซด "เอ" 3.5 เค 2 | 2,000 แกลลอน
|  | 6) น้ำยาล้างเครื่อง HD 3.0 Clean up | 150 แกลลอน
|  | 7) เอชดี 5.2 ไฮโปรคลีน | 100 แกลลอน
|  | 8) Dialyzer high fluk HiF20 | 300 ชิ้น
30 | เพื่อการลงทุน | เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 4 รายการ | 940920 | 935760 | 243898 | 243907 | 1967-11-07 | 42/2568 | 1967-11-25 | 30 ก.ย. 68 |  | 67099098707 | e-bidding | /
|  | 1) ตัวกรองเลือด ขนาดพื้นที่การใช้งาน 1.5 ตารางเมตร | 360 ชิ้น
|  | 2) ตัวกรองเลือด ขนาดพื้นที่การใช้งาน 1.7 ตารางเมตร | 120 ชิ้น
|  | 3) ตัวกรองเลือด ขนาดพื้นที่การใช้งาน 1.9 ตารางเมตร | 240 ชิ้น
|  | 4) ตัวกรองเลือด ขนาดพื้นที่การใช้งาน 2.1 ตารางเมตร | 672 ชิ้น
31 | เพื่อการลงทุน | เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 4 รายการ | 2363630 | 2304780 | 243898 | 243907 | 1967-11-12 | 43/2568 | 1967-11-25 | 30 ก.ย. 68 |  | 67099143589 | e-bidding | /
|  | 1) แผ่นปิดแผลอเนกประสงค์ 10 ซม.x10 ม. | 5,500 กล่อง
|  | 2) Tensoflex ขนาด 7.5 ซม.x 4.5 ม. | 500 แพ็ค
|  | 3) Tensoflex ขนาด 10ซม.x4.5 ม. | 1,500 แพ็ค
|  | 4) Tensoflex ขนาด 15 ซม.x 4.5 ม. | 750 แพ็ค
32 | เพื่อการลงทุน | เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 2 รายการ | 1968800 | 1968800 | 243898 | 243907 | 1967-11-12 | 44/2568 | 1967-11-25 | 30 ก.ย. 68 |  | 67099175950 | e-bidding | /
|  | 1) ชุดให้น้ำเกลือใช้กับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ | 19,000 ชิ้น
|  | 2) หัวต่อสำหรับฉีดยา Heparin Locked Needle | 1,500 ชิ้น
33 | เพื่อการลงทุน | วัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (หมู) | 3 รายการ | 1950240 | 1755200 | 243895 | 243906 | 1967-11-04 | 48/2568 | 1967-12-03 | 30 ก.ย. 68 |  | 67079511648 | e-bidding | /
|  | 1) หมูเนื้อแดงหั่น | 6,500 กิโลกรัม
|  | 2) หมูเนื้อแดงบด | 6,500 กิโลกรัม
|  | 3) เลือดหมู | 20 ก้อน
34 | เพื่อการลงทุน | วัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (ปลา) | 4 รายการ | 2515000 | 2332950 | 243895 | 243906 | 1967-11-01 | 49/2568 | 1967-12-03 | 30 ก.ย. 68 |  | 67089058422 | e-bidding | /
|  | 1) ปลาชิ้นแล่เนื้อ | 5,300 กิโลกรัม
|  | 2) ปลากิมสัว | 1,510 กิโลกรัม
|  | 3) ปลาตัวตัดหัวหางพร้อมปรุง | 6,800 กิโลกรัม
|  | 4) เนื้อปลากระพงแล่ (แช่แข็ง) | 5,000 กิโลกรัม
35 | เพื่อการลงทุน | ข้าวสารหอมมะลิ 100% | 309 กระสอบ | 499035 | 499035 |  |  | 1967-11-04 | 50/2568 | 1967-12-03 | 30 ก.ย. 68 |  | 67109187093 | เฉพาะเจาะจง | /
36 | เพื่อการลงทุน | วัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (ไก่) | 9 รายการ | 1607540 | 1494170 | 243895 | 243906 | 1967-11-04 | 51/2568 | 1967-12-03 | 30 ก.ย. 68 |  | 67089057672 | e-bidding | /
|  | 1) เนื้ออกไก่หั่น | 7,000 กิโลกรัม
|  | 2) เนื้ออกไก่บด | 7,200 กิโลกรัม
|  | 3) ไก่สดสับชิ้น | 3,000 กิโลกรัม
|  | 4) โคนปีกไก่บน | 1,300 กิโลกรัม
|  | 5) โครงไก่ | 45 กิโลกรัม
|  | 6) น่องไก่ | 1,000 กิโลกรัม
|  | 7) เลือดไก่ | 20 ก้อน
|  | 8) ปีกไก่กลาง | 100 กิโลกรัม
|  | 9) เนื้ออกไก่ลอกหนังชิ้น | 100 กิโลกรัม
37 | เพื่อการลงทุน | วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด | 2 รายการ | 3085000 | 3085000 | 243912 | 243921 | 1967-11-15 | 58/2568 | 1967-12-03 | 30 ก.ย. 68 |  | 67099526062 | e-bidding | /
|  | 1) ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด | 100 ลิ้น
|  | 2) ลิ้นหัวใจชนิดหลอดเลือดเทียม | 5 ชิ้น
38 | เพื่อการลงทุน | เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 6 รายการ | 3257100 | 3257100 | 1967-09-24 | 1967-10-02 | 1967-10-28 | 59/2568 | 1967-12-04 | 30 ก.ย. 68 |  | 67089495096 | e-bidding | /
|  | 1) Pressure Balloon Catheter | 150 ชิ้น
|  | 2) สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยขดลวด | 35 ชิ้น
|  | 3) สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย V14 , V18 | 20 ชิ้น
|  | 4) สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย PT2 | 30 ชิ้น
|  | 5) สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา (Supporting catheter)/Rubicon | 10 ชิ้น
|  | 6) สายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน | 5 ชิ้น
39 | เพื่อการลงทุน | เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 9 รายการ | 4677050 | 4677050 | 1967-09-24 | 1967-10-02 | 1967-10-28 | 60/2568 | 1967-12-04 | 30 ก.ย. 68 |  | 67089547707 | e-bidding | /
|  | 1) สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย/ADVENTAGE (All Size) | 50 ชิ้น
|  | 2) สายสวนหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย (ANGIOGRAPHIC CATHETER) | 350 ชิ้น
|  | 3) อุปกรณ์เย็บปิดรอยเจาะผนังหลอดเลือดแดง | 10 ชิ้น
|  | 4) สายสวนหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย (GLIDE CATHETER) | 30 ชิ้น
|  | 5) สายลวดนำสายสวนหลอดเลือด 150 ซม. | 400 ชิ้น
|  | 6) สายลวดนำสายสวนหลอดเลือด 260 ซม. | 200 ชิ้น
|  | 7) ท่อนำสายสวนเข้าหลอดเลือด | 300 ชิ้น
|  | 8) สายสวนหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัย (OUTLOCK CATHETER) | 300 ชิ้น
|  | 9) สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษเพื่อการรักษา (PROGEAT MICROCATHETER) | 200 ชิ้น
40 | เพื่อการลงทุน | เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 4 รายการ | 907500 | 895000 | 1967-09-24 | 1967-10-02 | 1967-10-28 | 61/2568 | 1967-12-04 | 30 ก.ย. 68 |  | 67099035608 | e-bidding | /
|  | 1) สายระบายของเสียสำหรับระบายน้ำดีออกจาหร่างกาย | 10 ชุด
|  | 2) สายระบายของเสียออกจากร่างกาย | 200 ชุด
|  | 3) เข็มสำหรับเจาะดูดชิ้นเนื้อเต้านม | 15 ชุด
|  | 4) คลิปสำหรับกำหนดตำแหน่งเนื้อเยื่อบริเวณเต้านม | 15 ชุด
41 | เพื่อการลงทุน | เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 2 รายการ | 2358000 | 1930000 | 243898 | 243907 | 1967-11-12 | 62/2568 | 09 ธค.67 | 30 ก.ย. 68 |  | 67099158829 | e-bidding | /
|  | 1) IV Infusion Set ผู้ใหญ่/ชุดให้น้ำเกลือผู้ใหญ่ | 220,000 ชุด
|  | 2) Nutriline-C | 36,000 ชุด
42 | เพื่อการลงทุน | เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 4 รายการ | 488200 | 446600 |  |  | 1967-11-04 | 69/2568 | 16 ธค.67 | 30 ก.ย. 68 |  | 67099020902 | เฉพาะเจาะจง | /
|  | 1) ผ้าก๊อซพับ 2" x 2" 8 ชั้น 5 ชิ้น ปราศจากเชื้อ | 73,200 ซอง
|  | 2) ผ้าก๊อซพับ 2" x 2" 8 ชั้น 10 ชิ้น ปราศจากเชื้อ | 22,000 ซอง
|  | 3) สำลีก้อน ขนาด 0.35 กรัม ไม่ปราศจากเชื้อ | 500 ห่อ
|  | 4) สำลีก้อน ขนาด 1.40 กรัม ไม่ปราศจากเชื้อ | 500 ห่อ
43 | เพื่อการลงทุน | เครื่องส่องตรวจทางเดินส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ ขนาดกลาง (Videolaryngoscope Standard) | 1 เครื่อง | 420000 | 419500 | 243933 | 243941 | 1967-11-25 | 70/2568 | 16 ธค.67 | 1968-03-16 |  | 67109016518 | e-bidding | /
44 | เพื่อการลงทุน | ครุภัณฑ์การศึกษา | 2 รายการ | 316100 | 266000 | 243933 | 243941 | 1967-11-25 | 71/2568 | 16 ธค.67 | 1968-03-16 |  | 67109016518 | e-bidding | /
|  | 1) หุ่นฝึกฟังเสียงหัวใจและปอด | 1 ตัว
|  | 2) หุ่นจำลองการวินิจฉัยการผิดปกติในรูหูแบบดิจิตอล | 1 ตัว
45 | เพื่อการลงทุน | เครื่อง High flow oxygen (ครั้งที่ 2) | 2 เครื่อง | 500000 | 498000 |  |  | 1967-11-28 | 72/2568 | 18 ธค.67 | 1968-03-18 |  | 67109240698 | เฉพาะเจาะจง | /
46 | เพื่อการลงทุน | จ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศห้องผสมยา TPN (แบบรวมวัสดุอุปกรณ์) | 1 ห้อง | 347268.5 | 347268.5 |  |  | 1967-09-16 | 01/2568 | 1967-10-04 | 10 ต.ค. 67 ถึง 9 ต.ค. 69 |  | 67089566735 | เฉพาะเจาะจง | /
47 | เพื่อการลงทุน | จ้างบำรุงระบบผลิตน้ำ Softและระบบน้ำ RO (แบบรวมอะไหล่) | 1 เครื่อง | 250380 | 250380 |  |  | 1967-08-20 | 02/2568 | 1967-10-11 | 10 ต.ค. 67 ถึง 31 ต.ค. 69 |  | 67079477158 | เฉพาะเจาะจง | /
48 | เพื่อการลงทุน | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด | 1 เครื่อง | 255944 | 255944 |  |  | 1967-09-05 | 03/2568 | 1967-10-16 | 1 พ.ย. 67 ถึง 31 ต.ค. 69 |  | 67089027701 | เฉพาะเจาะจง | /
49 | เพื่อการลงทุน | จ้างออกแบบ ก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารอันดามันไปยังอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ 10 ชั้น และทำกำแพงกันดิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต | 1 งาน | 192600 | 192600 |  |  | 1967-10-01 | 04/2568 | 1967-10-18 | 19 ต.ค. 67 ถึง 16 ม.ค. 68 |  | 67099228082 | เฉพาะเจาะจง | /
50 | เพื่อการลงทุน | จ้างเหมาบริการพนักงานเภสัชกรรมและพนักงานประจำห้องยา | 1 อัตรา | 144000 | 144000 |  |  | 1967-10-22 | 05/2568 | 1967-10-30 | 1 พ.ย. 67 ถึง 31 ต.ค. 68 |  | 67109261785 | เฉพาะเจาะจง | /
51 | เพื่อการลงทุน | จ้างเหมาบริการจัดส่งยา | 1 งาน | 108000 | 108000 |  |  | 1967-10-22 | 06/2568 | 1967-10-31 | 1 พ.ย. 67 ถึง 31 ต.ค. 68 |  | 67109050194 | เฉพาะเจาะจง | /
52 | เพื่อการลงทุน | จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปและเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล (แบบไม่รวมอะไหล่) | 2 เครื่อง | 432600 | 432600 |  |  | 1967-10-22 | 07/2568 | 1967-11-07 | 11 พ.ย. 67 ถึง 10 พ.ย. 70 |  | 67099447064 | เฉพาะเจาะจง | /
53 | เพื่อการลงทุน | จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์ (แบบไม่รวมอะไหล่) | 1 เครื่อง | 224700 | 224700 |  |  | 1967-10-08 | 08/2568 | 1967-11-07 | 11 พ.ย. 67 ถึง 10 พ.ย. 70 |  | 67099439161 | เฉพาะเจาะจง | /
54 | เพื่อการลงทุน | จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูงชนิดไม่น้อยกว่า 128 สไลด์ | 1 งาน | 129407850 | 129407850 | 1967-09-13 | 1967-10-15 | 1967-10-29 | 09/2568 | 1967-11-08 | 8 พ.ย. 67 ถึง 31 ต.ค. 70 |  | 67079257778 | e-bidding | /
55 | เพื่อการลงทุน | จ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศห้องแยกโรคเด็ก (แบบรวมวัสดุอุปกรณ์) | 1 ห้อง | 282961.5 | 275000 |  |  | 1967-10-08 | 10/2568 | 1967-11-12 | 15 พ.ย. 67 ถึง 14 พ.ย. 70 |  | 67089567113 | เฉพาะเจาะจง | /
56 | เพื่อการลงทุน | จ้างบำรุงรักษาระบบระบายอากาศห้องตรวจคัดแยก (แบบรวมวัสดุอุปกรณ์) | 1 ห้อง | 224087 | 218000 |  |  | 1967-10-08 | 11/2568 | 1967-11-12 | 15 พ.ย. 67 ถึง 14 พ.ย. 70 |  | 67089567003 | เฉพาะเจาะจง | /
57 | เพื่อการลงทุน | จ้างเปลี่ยนหลังคาอาคารอันดามันชั้น 5 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต | 1 งาน | 479360 | 470000 |  |  | 1967-10-29 | 12/2568 | 1967-11-15 | 16 พ.ย. 67 ถึง 30 ธ.ค. 67 |  | 67099734583 | เฉพาะเจาะจง | /
58 | เพื่อการลงทุน | จ้างติดตั้งผ้าม่านแบบรางเลื่อน สำหรับอาคารพักคนไข้ 298 เตียง | 234 เตียง | 2428686 | 715535.37 | 243866 | 243877 | 1967-10-15 | 13/2568 | 1967-11-19 | 20 พ.ย. 67 ถึง 17 ก.พ. 68 |  | 67079041742 | e-bidding | /
59 | เพื่อการลงทุน | จ้างบำรุงรักษาเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง (แบบรวมอะไหล่) | 1 เครื่อง | 280500 | 280500 |  |  | 1967-06-17 | 14/2568 | 1967-11-22 | 1 ธ.ค. 67 ถึง 30 พ.ย. 70 |  | 67059629084 | เฉพาะเจาะจง | /
60 | เพื่อการลงทุน | จ้างบำรุงรักษาเครื่องทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง (แบบรวมอะไหล่) | 3 เครื่อง | 305506.16 | 305506.16 |  |  | 1967-10-04 | 15/2568 | 1967-11-28 | 1 ธ.ค. 67 ถึง 30 พ.ย. 70 |  | 67099476128 | เฉพาะเจาะจง | /
61 | เพื่อการลงทุน | จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดซับซ้อนควบคุมด้วยความดัน พร้อมระบบสั่น (แบบรวมอะไหล่) | 9 เครื่อง | 648000 | 648000 | 243902 | 243913 | 1967-11-12 | 17/2568 | 1967-12-06 | 10 ธ.ค. 67 ถึง 9 ธ.ค. 68 |  | 67089438505 | e-bidding | /
62 | เพื่อการลงทุน | จ้างบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม (แบบไม่รวมอะไหล่) | 7 เครื่อง | 202230 | 202230 |  |  | 1967-11-11 | 18/2568 | 1967-12-16 | 7 ม.ค. 68 ถึง 6 ม.ค. 71 |  | 67109327746 | เฉพาะเจาะจง | /
63 | เพื่อการลงทุน | จ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต | 12 เดือน | 346680 | 346680 |  |  | 1967-10-20 | 19/2568 | 1967-12-18 | 1 ม.ค. 68 ถึง 31 ธ.ค. 68 |  | 67119255633 | เฉพาะเจาะจง | /
64 | เพื่อการลงทุน | เช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล PACS (Picture Archiving and Communication System) | 1 งาน | 8639500 | 8639500 | 1967-08-08 | 1967-08-26 | 1967-09-13 | 01/2568 | 1967-10-24 | 1 พ.ย. 67 ถึง 31 ตค. 70 |  | 67069364300 | e-bidding | /
65 | เพื่อการลงทุน | วัสดุเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดละลายได้ แบบเส้นถักเกลียว ชนิดเคลือบด้วยสารด้านแบคทีเรีย เข็มคัทติ้ง ขนาด 40 มิลลิเมตร (B1068487 NOVOSYN C V 1 90 HS40) | 150 กล่อง | 385200 | 385200 |  |  | 1967-12-11 | 92/2568 | 1968-01-02 | 1968-09-30 |  | 67099532751 | เฉพาะเจาะจง | /
66 | เพื่อการลงทุน | วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด | 2 รายการ | 494340 | 494340 |  |  | 1967-12-11 | 93/2568 | 1968-01-02 | 1968-09-30 |  | 67099312682 | เฉพาะเจาะจง | /
|  | วัสดุเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดละลายได้ แบบเส้นถักเกลียว เบอร์ 3/0 เข็มคัตติ้ง ขนาด 24 มิลลิเมตร (C0069556N1 NOVOSYN U3/0 DSP24) ขนาดบรรจุ 3 โหลต่อกล่อง | 80 กล่อง
|  | วัสดุเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดละลายได้ แบบเส้นถักเกลียว เบอร์ 2/0 เข็มคัตติ้ง ขนาด 24 มิลลิเมตร (C0068865N1 NOVOSYN 2/0 DSP24) ขนาดบรรจุ 3 โหลต่อกล่อง | 60 กล่อง
67 | เพื่อการลงทุน | วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด | 2 รายการ | 417300 | 417300 |  |  | 1967-12-11 | 94/2568 | 1968-01-02 | 1968-09-30 |  | 67099342216 | เฉพาะเจาะจง | /
|  | วัสดุเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดละลายได้ แบบเส้นถักเกลียว เบอร์ 4/0 เข็มราวด์ ขนาด 17 มิลลิเมตร (C1068013 NOVOSYN CHD 4/0 HR 14) ขนาดบรรจุ 3 โหลต่อกล่อง | 50 กล่อง
|  | วัสดุเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดละลายได้ แบบเส้นถักเกลียว เบอร์ 5/0 เข็มคัตติ้ง ขนาด 11 มิลลิเมตร (C0069608 NOVOSYN U5/0 DSP11) ขนาดบรรจุ 3 โหลต่อกล่อง | 50 กล่อง
68 | เพื่อการลงทุน | วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด | 4 รายการ | 472000 | 472000 |  |  | 1967-12-23 | 95/2568 | 6 ม.ค.68 | 1968-09-30 |  | 67109182648 | เฉพาะเจาะจง | /
|  | ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นเดี่ยว ชนิดไม่ละลาย เบอร์ 5/0 ชนิดติดเข็ม 10 มิลลิเมตร | 10 กล่อง
|  | ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นเดี่ยว ชนิดไม่ละลาย เบอร์ 6/0 ชนิดติดเข็ม 10 มิลลิเมตร | 10 กล่อง
|  | ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นเดี่ยว ชนิดไม่ละลาย เบอร์ 7/0 ชนิดติดเข็ม 8 มิลลิเมตร | 10 กล่อง
|  | ท่อระบายของเหลวจากแผลหลังผ่าตัด ชนิดรางเดียว | 20 กล่อง
69 | เพื่อการลงทุน | ชุดผ่าตัดต้อกระจก | 388 ชุด | 498192 | 498192 |  |  | 2024-12-23 | 97/2568 | 6 ม.ค.68 | 1968-09-30 |  | 67099735673 | เฉพาะเจาะจง | /
70 | เพื่อการลงทุน | เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ V-Wipes แผ่นเช็ดทำความสะอาด | 1,900 กระป๋อง | 475000 | 475000 |  |  | 2024-12-04 | 98/2568 | 7 ม.ค.68 | 1968-09-30 |  | 67109240329 | เฉพาะเจาะจง | /
71 | เพื่อการลงทุน | เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ IV Infusion Set VL ST00 | 13,000 ชิ้น | 973700 | 973700 | 28 ต.ค. 67 | 1968-11-05 | 28 ต.ค. 67 | 99/2568 | 7 ม.ค.68 | 1968-09-30 |  | 67099481003 | e-bidding | /
72 | เพื่อการลงทุน | เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 2 รายการ | 389000 | 376950 |  |  | 2024-12-04 | 100/2568 | 8 ม.ค.68 | 1968-09-30 |  | 67109243309 | เฉพาะเจาะจง | /
|  | Oxygen Cannular สายอ๊อกซิเจนสำหรับผู้ใหญ่ | 15,000 อัน | 225000 | 213750
|  | Air way ผู้ใหญ่ (All size) | 8,000 อัน | 164000 | 163200
73 | เพื่อการลงทุน | เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ Oxygen Mask wresevoir (ผู้ใหญ่) | 9,000 ชุด | 481500 | 465750 |  |  | 2024-12-04 | 101/2568 | 8 ม.ค.68 | 1968-09-30 |  | 67109295523 | เฉพาะเจาะจง | /
74 | เพื่อการลงทุน | เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 5 รายการ | 1249000 | 1249000 | 7 ต.ค. 67 | 1967-10-16 | 7 ต.ค. 67 | 102/2568 | 8 ม.ค.68 | 1968-09-30 |  | 67099104670 | e-bidding | /
|  | น้ำยาอบฆ่าเชื้อตัวกรองไตเทียม | 300 แกลลอน | 360000 | 360000
|  | เข็มพร้อมสายเพื่อแทงเส้นเลือด ขนาด 16G. | 15,000 ชุด | 120000 | 120000
|  | เข็มพร้อมสายเพื่อแทงเส้นเลือด ขนาด 17G. | 2,000 ชุด | 16000 | 16000
|  | สายนำเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม | 11,500 ชุด | 747500 | 747500
|  | ชุดเข็มพร้อมสายเพื่อแทงเส้นเลือดชนิดทู่ เบอร์ 16 | 500 ชุด | 5500 | 5500
75 | เพื่อการลงทุน | ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ hs Troponin และ NT-pro BNP | 2 รายการ | 1437200 | 1437200 | 1967-12-03 | 1967-12-13 | 3 ธ.ค. 67 | 104/2568 | 9 ม.ค.68 | 1968-09-30 |  | 67109406805 | e-bidding | /
76 | เพื่อการลงทุน | ชุดอุปกรณ์ตัดและเชื่อมสายถุงเลือดอัตโนมัติแบบปราศจากเชื้อ | 12,000 เทสต์ | 667680 | 667680 | 1967-12-09 | 1967-12-18 | 6 ธ.ค. 67 | 105/2568 | 9 ม.ค.68 | 1968-09-30 |  | 67109379438 | e-bidding | /
77 | เพื่อการลงทุน | แถบตรวจน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว (Blood Glucose Strip) | 320,000 เทสต์ | 1676800 | 1664000 | 1967-12-03 | 1967-12-13 | 3 ธ.ค. 67 | 106/2568 | 1968-01-13 | 1968-09-30 |  | 67109395902 | e-bidding | /
78 | เพื่อการลงทุน | ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) | 215,000 เทสต์ | 5224500 | 5203000 | 1967-12-12 | 1967-12-27 | 12 ธ.ค. 67 | 107/2568 | 1968-01-13 | 1968-09-30 |  | 67109388997 | e-bidding | /
79 | เพื่อการลงทุน | วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด | 20 รายการ | 9959250 | 9959250 | 1967-11-14 | 1967-11-29 | 14 พ.ย. 67 | 108/2568 | 1968-01-13 | 1969-01-13 |  | 67109198633 | e-bidding | /
80 | เพื่อการลงทุน | วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด | 35 รายการ | 4572500 | 4572500 | 1967-11-14 | 1967-11-22 | 14 พ.ย. 67 | 109/2568 | 1968-01-13 | 1969-01-13 |  | 67109205474 | e-bidding | /
81 | เพื่อการลงทุน | วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด | 23 รายการ | 8985000 | 8985000 | 1967-11-14 | 1967-11-29 | 14 พ.ย. 67 | 110/2568 | 1968-01-13 | 1969-01-13 |  | 67109185434 | e-bidding | /
82 | เพื่อการลงทุน | ชุดน้ำยาตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ | 2 รายการ | 1843690 | 1843690 | 1967-12-04 | 1967-12-16 | 4 ธ.ค. 67 | 111/2568 | 1968-01-14 | 1968-09-30 |  | 67109389079 | e-bidding | /
83 | เพื่อการลงทุน | ขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด | 2 รายการ | 2722500 | 2722500 | 1967-12-04 | 1967-12-16 | 4 ธ.ค. 67 | 112/2568 | 1968-01-14 | 1968-09-30 |  | 67109389161 | e-bidding | /
84 | เพื่อการลงทุน | เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 10 รายการ | 2587750 | 2587750 | 1967-11-20 | 1967-11-28 | 20 พ.ค. 67 | 113/2568 | 1968-01-14 | 1968-09-30 |  | 67109260674 | e-bidding | /
85 | เพื่อการลงทุน | ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด | 10 ชิ้น | 290000 | 290000 |  |  | 1967-12-23 | 114/2568 | 1968-01-14 | 1968-09-30 |  | 67109383942 | เฉพาะเจาะจง | /
86 | เพื่อการลงทุน | ขอบลิ้นหัวใจเทียม | 31 ชิ้น | 496000 | 496000 |  |  | 1967-12-23 | 115/2568 | 1968-01-14 | 1968-09-30 |  | 67109377427 | เฉพาะเจาะจง | /
87 | เพื่อการลงทุน | โคมไฟผ่าตัดใหญ่ | 1 ชุด | 1450000 | 1445000 | 1967-11-20 | 1967-12-06 | 11 พ.ค. 67 | 116/2568 | 1968-01-15 | 1968-04-14 |  | 67079572598 | e-bidding | /
88 | เพื่อการลงทุน | เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า | 1 เตียง | 1760000 | 1750000 | 1967-11-01 | 1967-11-07 | 11 พ.ค. 67 | 117/2568 | 1968-01-15 | 1968-04-14 |  | 67079572598 | e-bidding | /
89 | เพื่อการลงทุน | เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 3 รายการ | 1451400 | 1451400 | 1967-09-12 | 1967-09-18 | 16 ต.ค. 67 | 118/2568 | 1968-01-15 | 1968-09-30 |  | 67099115042 | e-bidding | /
|  | สายสวนถ่างขยายหลอดเลือดด้วยขดลวดหลอดเลือดดำ/สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยขดลวด | 20 ชิ้น | 984400 | 984400
|  | อุปกรณ์ดูดลิ่มเลือดเชิงกลด้วยการต่อเข้าเครื่องเพื่อสลายลิ่มเลือด/ชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดด้วยกลวิธีกลศาตร์ | 4 ชิ้น | 360000 | 360000
|  | สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูน ทนแรงดันมากกว่า 20 atm | 10 ชุด | 107000 | 107000
90 | เพื่อการลงทุน | ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีและตรวจวิเคราะห์ตะกอนในปัสสาวะ (Urine Analysis) | 52,500 เทสต์ | 1475250 | 1475250 | 1967-12-04 | 1967-12-16 | 4 ธ.ค. 67 | 119/2568 | 15 ม.ค. 68 | 30 ก.ย. 68 |  | 67109388900 | e-bidding | /
91 | เพื่อการลงทุน | อุปกรณ์เจาะช่องท้องสำหรับใส่เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง | 135 ชิ้น | 499500 | 499500 |  |  | 1968-01-02 | 120/2568 | 15 ม.ค. 68 | 30 ก.ย. 68 |  | 67109182838 | เฉพาะเจาะจง | /
92 | เพื่อการลงทุน | เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจพร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพ | 2 เครื่อง | 2200000 | 2195000 | 1967-11-01 | 1967-11-07 | 11 พ.ค. 67 | 121/2568 | 15 ม.ค. 68 | 1968-04-14 |  | 67079572598 | e-bidding | /
93 | เพื่อการลงทุน | เครื่องติดตามสัญญาณชีพห้องพักฟื้น | 1 เครื่อง | 200000 | 200000 | 1967-11-01 | 1967-11-07 | 11 พ.ค. 67 | 122/2568 | 15 ม.ค. 68 | 1968-04-14 |  | 67079572598 | e-bidding | /
94 | เพื่อการลงทุน | โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลของระบบเครือข่าย (Firewall) | 1 ระบบ | 2000000 | 1897000 | 1967-11-14 | 1967-11-20 | 22 พ.ย. 67 | 123/2568 | 15 ม.ค. 68 | 1968-04-15 |  | 67099721770 | e-bidding | /
95 | เพื่อการลงทุน | ชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส HIV-viral load และ HBV-viral load | 2 รายการ | 4776685.44 | 4776685.44 | 1967-12-04 | 1967-12-16 | 4 ธ.ค. 67 | 124/2568 | 1968-01-17 | 1968-09-30 |  | 67109366906 | e-bidding | /
96 | เพื่อการลงทุน | เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง | 4 เครื่อง | 6400000 | 5760000 | 1967-11-14 | 1967-11-20 | 22 พ.ย. 67 | 125/2568 | 1968-01-20 | 1968-04-19 |  | 67119164670 | e-bidding | /
97 | เพื่อการลงทุน | ครุภัณฑ์การแพทย์ | 2 รายการ | 15000000 | 12750000 | 1967-11-14 | 1967-11-20 | 22 พ.ย. 67 | 126/2568 | 1968-01-20 | 1968-04-19 |  | 67119164670 | e-bidding | /
|  | กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ | 2 เครื่อง | 7600000 | 6460000
|  | กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศนืแบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาภาพ | 2 เครื่อง | 1400000 | 6290000
98 | เพื่อการลงทุน | วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด | 35 รายการ | 6791130 | 6791130 | 1967-11-14 | 1967-11-29 | 14 พ.ย. 67 | 127/2568 | 1968-01-20 | 1969-01-21 |  | 67109211006 | e-bidding | /
99 | เพื่อการลงทุน | ชุดน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันวิทยาในผู้บริจาคโลหิต | 16,900 donors | 4412252 | 4412252 | 1967-12-09 | 1967-12-18 | 6 ธ.ค. 67 | 128/2568 | 1968-01-20 | 1968-09-30 |  | 67109374660 | e-bidding | /
100 | เพื่อการลงทุน | สายยึดกระดึกชนิดมียาปฏิชีวนะ | 150 กล่อง | 495000 | 495000 |  |  | 1968-01-07 | 129/2568 | 1968-01-21 | 1968-09-30 |  | 67119406369 | เฉพาะเจาะจง | /
101 | เพื่อการลงทุน | ชุดล้างทำความสะอาดภายในข้อหรือบาดแผลทำผ่าตัดระบบกระดูก Disposablr Medical Pulse Irrigator AND-l | 150 กล่อง | 375000 | 375000 |  |  | 1968-01-02 | 130/2568 | 1968-01-21 | 1968-09-30 |  | 67109402288 | เฉพาะเจาะจง | /
|  | ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณก๊าซในเลิอด (Blood gas analysis) แบบอัตโนมัติ | 29,000 เทสต์ | 3161000 | 3161000 | 1967-12-24 |  | 1967-12-24 | 133/2568 | 1968-01-30 | 1968-09-30 |  | 67109399099 | e-bidding | /
|  | ชุดน้ำยาตรวจหาเชิงปริมาณ สารชีวเคมี ฮอร์โมน Tumor marker และระดับยาในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ | 20 รายการ | 6979220 | 6979220 | 19 ธ.ค. 67 |  | 19 ธ.ค. 67 | 134/2568 | 1968-01-30 | 1968-09-30 |  | 67109437972 | e-bidding | /
102 | เพื่อการลงทุน | ไข่ไก่สด เบอร์ 3 | 3,500 แผง | 441000 | 441000 |  |  |  | 143/2568 | 1968-02-03 | 1969-01-29 |  | 67129235394 | เฉพาะเจาะจง | /
103 | เพื่อการลงทุน | วัสดุบริโภคหมวดขนม | 40 รายการ | 240000 | 240000 |  |  | 2 มค. 68 | 144/2568 | 1968-02-03 | 1969-01-29 |  | 67129213245 | เฉพาะเจาะจง | /
104 | เพื่อการลงทุน | วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด | 2 รายการ | 255000 | 255000 |  |  | 1968-02-11 | 156/2568 | 1968-02-27 | 1968-09-30 |  | 67129088106 | เฉพาะเจาะจง | /
|  | แผ่นโลหะสำหรับยึดกะโหลกศีรษะ ชนิดกลม (Straight Plate 2holes) | 100 ชิ้น | 135000 | 135000
|  | สกรูสำหรับยึดใบหน้าและกะโหลกศีรษะ (Self-Drilling Screw) | 400 ชิ้น | 120000 | 120000
105 | เพื่อการลงทุน | วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด | 2 รายการ | 467250 | 467250 |  |  | 1968-02-24 | 167/2568 | 1968-03-04 | 1968-09-30 |  | 67129249725 | เฉพาะเจาะจง | /
|  | หลอดเลือดเทียมสำหรับการผ่าตัดหลอดเลือดส่วนปลาย PTFE vascular graft ขนาด 6mmx50cm | 30 ชิ้น | 400500 | 400500
|  | หลอดเลือดเทียมสำหรับการผ่าตัดหลอดเลือดส่วนปลาย PTFE vascular graft ขนาด 4-7mmx50cm | 5 ชิ้น | 66750 | 66750
106 | เพื่อการลงทุน | จ้างเหมานักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต | 1 อัตรา | 261600 | 261600 |  |  | 1967-12-19 | 20/2568 | 1967-12-23 | 1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 |  | 67129018629 | เฉพาะเจาะจง | /
107 | เพื่อการลงทุน | จ้างเหมาจัดส่งยาและเวชภัณฑ์แบบ Health Rider และพัสดุ | 30,000 ราย | 1500000 | 1500000 | 1967-11-15 | 1967-11-25 | 15 พ.ย. 67 | 22/2568 | 1967-12-23 | 1 ม.ค. 68 - 31 ธ.ค. 68 |  | 67109206311 | e-bidding | /
108 | เพื่อการลงทุน | จ้างทำหลังคาคลุมทางเดินเข้าลิฟต์ชุดใหม่ของอาคารน้ามเกล้า | 1 งาน | 461000 | 450000 |  |  | 244313 | 23/2568 | 1967-12-23 | 24 ธ.ค. 67 - 22 เม.ย. 68 |  | 67109211935 | เฉพาะเจาะจง | /
109 | เพื่อการลงทุน | จ้างทำงาน บำรุงรักษาระบบสระธาราบำบัด (แบบไม่รวมอะไหล่) | 1 งาน | 157500 | 157500 |  |  | 25/11/67 | 24/2568 | 1967-12-25 | 245079 |  | 67109380400 | เฉพาะเจาะจง | /
110 | เพื่อการลงทุน | จ้างซ่อมแซมบ้านพักแฟลต A ห้อง A201 | 1 งาน | 220117 | 220000 |  |  | 1967-12-23 | 26/2568 | 1968-01-16 | 17 ม.ค. 68 - 2 มี.ค. 68 |  | 67119402108 | เฉพาะเจาะจง | /
111 | เพื่อการลงทุน | จ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต | 1 งาน | 9057868 | 7744000 |  |  | 22 พ.ย. 67 | 27/2568 | 1968-01-21 | 22 ม.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 |  | 67119022412 | e-bidding | /
112 | เพื่อการลงทุน | จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพ (แบบไม่รวมอะไหล่) | 2 เครื่อง | 182970 | 182970 |  |  | 12/12/67 | 28/2568 | 1968-01-21 | 1 ก.พ. 68 - 01 ม.ค. 71 |  | 67119269363 | เฉพาะเจาะจง | /
113 | เพื่อการลงทุน | จ้างติดตั้งระบบท่อลมรับ-ส่งยาและพัสดุทางการแพทย์ ณ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและวิเคราะห์บำบัด 6 ชั้น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต | 1 ระบบ | 381990 | 381990 |  |  | 1967-12-24 | 29/2568 | 1968-01-21 | 21 ม.ค. 68 - 20 พ.ค. 68 |  | 67119176132 | เฉพาะเจาะจง | /
114 | เพื่อการลงทุน | จ้างติดตั้งระบบโปรแกรมสารสนเทศทางการแพทย์และบริหารจัดการโรงพยาบาล (HIMS) | 1 งาน | 9000000 | 8999100 | 1967-11-14 | 1967-11-20 | 22 พ.ย. 67 | 30/2568 | 1968-01-21 | 1 ม.ค. 68 - 17 เม.ย. 69 |  | 67079649166 | e-bidding | /
115 | เพื่อการลงทุน | จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกสารส่องตรวจชนิดภาพปรับดิจิตอลแบบอเนกประสงค์ (แบบไม่รวมอะไหล่) | 1 เครื่อง | 450000 | 420000 |  |  | 2025-01-03 | 31/2568 | 1968-01-24 |  |  | 67129175524 | เฉพาะเจาะจง | /
116 | เพื่อการลงทุน | จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือด แบบสองระนาบ (Biplane)(แบบรวมอะไหล่) | 1 ชุด | 2800000 | 2800000 | 1967-12-12 | 1967-12-20 | 12 ธ.ค. 67 | 32/2568 | 1968-01-31 | 1 ก.พ. 68 - 31 ม.ค. 69 |  | 67119050844 | e-bidding | /
117 | เพื่อการลงทุน | จ้างปรับปรุงหลังคาที่นั่งพักสำหรับผู้มารับบริการด้านหน้าคลินิก 360 องศา | 1 งาน | 466432.1 | 450000 |  |  | 1968-01-03 | 34/2568 | 1968-02-03 | 4 ก.พ. 68 - 4 เม.ย. 68 |  | 68019065810 | เฉพาะเจาะจง | /
118 | เพื่อการลงทุน | จ้างปรับปรุงห้องซักล้าง อาคารน้อมเกล้า ชั้น 2 , 3 และ 4 | 1 งาน | 497374 | 480000 |  |  | 1968-01-17 | 35/2568 | 1968-02-05 | 6 ก.พ. 68 - 6 เม.ย. 68 |  | 67129276179 | เฉพาะเจาะจง | /
119 | เพื่อการลงทุน | จ้างติดตั้งผ้าม่านแบบรางเลื่อน สำหรับอาคารพักคนไข้ 298 เตียง (เพิ่มเติม) | 1 งาน | 498000 | 498000 |  |  | 244028 | 36/2568 | 244031 | 18 ก.พ. 68 - 18 เม.ย. 68 |  | 68029222860 | เฉพาะเจาะจง | /
120 | เพื่อการลงทุน | จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้ากระแสตรง (UPS)(แบบไม่รวมอะไหล่) | 1 เครื่อง | 133750 | 133750 |  |  | 1968-01-21 | 37/2568 | 1968-02-18 | 1 มี.ค. 68 - 28 ก.พ. 69 |  | 68019007174 | เฉพาะเจาะจง | /
121 | เพื่อการลงทุน | จ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบ VRV (แบบไม่รวมอะไหล่) | 8 เครื่อง | 31779 | 31779 |  |  | 1968-01-23 | 38/2568 | 1968-02-21 | 1 มี.ค. 68 - 28 ก.พ. 71 |  | 67129097382 | เฉพาะเจาะจง | /
122 | เพื่อการลงทุน | จ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบ VRV (แบบไม่รวมอะไหล่) | 21 เครื่อง | 72225 | 72225 |  |  | 1968-01-30 | 39/2568 | 1968-02-21 | 1 มี.ค. 68 - 28 ก.พ. 71 |  | 67129146880 | เฉพาะเจาะจง | /
123 | เพื่อการลงทุน | จ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบ VRV (แบบไม่รวมอะไหล่) | 42 เครื่อง | 130005 | 130005 |  |  | 1968-01-31 | 40/2568 | 1968-02-21 | 1 มี.ค. 68 - 28 ก.พ. 71 |  | 67119572322 | เฉพาะเจาะจง | /
124 | เพื่อการลงทุน | จ้างออกแบบห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก ชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ 10 ชั้น | ๑ งาน | 321000 | 321000 |  |  | 1968-02-19 | 41/2568 | 244041 |  |  | 67129150103 | เฉพาะเจาะจง | /
125 | เพื่อการลงทุน | จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภายในอาคารอายุกรรม (อาคาร 298) | 1 งาน | 8100000 | 8100000 | 243992 | 244007 | 1968-02-03 | 42/2568 | 1968-03-04 |  |  | 67119399632 | e-bidding | /
126 | เพื่อการลงทุน | จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระนาบเดียว (แบบรวมอะไหล่) | 1 เครื่อง | 1500000 | 1500000 | 244007 | 244017 | 1968-02-19 | 43/2568 | 1968-03-13 | 14 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 69 |  | 68019421040 | e-bidding | /
127 | เพื่อการลงทุน | เช่าระบบจ่ายยากึ่งอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยนอก ณ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกชั้น 1 | 160,000 ใบสั่งยา | 2400000 | 2390200 | 243991 | 243999 | 1968-01-21 | 02/2568 | 1968-01-31 | 1 ก.พ. 68 - 30 ก.ย. 68 |  | 67129046546 | e-bidding | /
128 | เพื่อการลงทุน | เช่าบริการวงจรระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตสำหรับห้องพิเศษ อาคารอันดามัน ชั้น 4 และชั้น 5 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต | เป็นระยะเวลา 7 เดือน จำนวน 1 ระบบ | 243125.4 | 243125.4 |  |  | 1968-02-25 | 03/2568 | 1968-02-27 | 1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 |  | 68029152924 | เฉพาะเจาะจง | /
129 | เพื่อการลงทุน | เช่าใช้บริการสื่อสารอินเตอร์เน็ต และบริการเสริม ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต | เป็นระยะเวลา 7 เดือน จำนวน 1 ระบบ | 193991 | 193991 |  |  | 1968-02-25 | 04/2568 | 1968-02-27 | 1 มี.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 |  | 68029156969 | เฉพาะเจาะจง | /
Note on A5: ssb: นำข้อมูลจากทะเบียนคุม มาใส่ต่อจาก ไตรมาส1

## งปม.68
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนหารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
หมวดงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
ลำดับ | ชื่อโครงการ | รายการจัดซื้อจัดจ้าง | จำนวน | วงเงินงบประมาณ | วงที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง | [7 empty] | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | เป็นไปตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ
[6 empty] | ว/ด/ป ประกาศเชิญชวน | ว/ด/ป เสนอราคา | ว/ด/ป ประกาศผู้ชนะ | สัญญาเลขที่ | ลงวันที่ | ว/ด/ป ครบกำหนดส่งมอบ | ว/ด/ป ส่งมอบ | เลขที่โครงการ
[15 empty] | ( / ) | ( / )
1 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ 10 ชั้น และชั้นใต้ดิน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต | 1 หลัง | 750000000 | 583200000 | 242380 | 242389 | 242458 | 38/2564 | 242545 | 243640 | งวดที่ 1, 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 16,446,240.00 บาท | 63087002768 | e-bidding | / |  | บริษัทฯส่งมอบงานแล้ว จำนวน 32 งวด จาก 36 งวด
งวดที่ 3 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 16,387,920.00 บาท
งวดที่ 4 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 16,387,920.00 บาท
งวดที่ 5 วันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นเงิน 20,508,923.84 บาท
งวดที่ 6 วันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นเงิน 10,264,320.00 บาท
งวดที่ 7 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 9,214,560.00 บาท
งวดที่ 8 วันที่ 28 เมษายน 2565 เป็นเงิน 9,739,440.00 บาท
งวดที่ 9 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 4,199,040.00 บาท
งวดที่ 10 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 4,199,040.00 บาท
งวดที่ 11 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 4,199,040.00 บาท
งวดที่ 12, 27, 29 วันที่ 26 กันยายน 2565 เป็นเงิน 32,950,800.00 บาท
งวดที่ 13 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 12,130,560.00 บาท
งวดที่ 14, 15 วันที่ 19 มกราคม 2566 เป็นเงิน 24,960,960.00 บาท
งวดที่ 18 วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 12,363,840.00 บาท
งวดที่ 19 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เป็นเงิน 8,281,440.00 บาท
งวดที่ 20 วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เป็นเงิน 8,631,360.00 บาท
งวดที่ 16, 17, 21, 22 , 23 วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นเงิน 44,439,840.00 บาท
งวดที่ 24 , 25 วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เป็นเงิน 13,180,320.00 บาท
งวดที่ 26 วันที่ 18มกราคม 2567 เป็นเงิน 5,132,160.00 บาท
งวดที่ 28 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 8,573,040.00 บาท
งวดที่ 31 วันที่ 4 เมษายน 2567 เป็นเงิน 49,455,360.00 บาท
งวดที่ 30,34 วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 69,062,709.70 บาท
2 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | อาคารพักคนไข้ 298 เตียง เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,383 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) | 1 หลัง | 251635547 |  | 242521 | 242554 | 242600 | 78/2564 | 242583 | 243576 | งวดที่ 1 , 2 , 3 , 4 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 5,306,360.00 บาท | 63127337786 | e-bidding | / |  | บริษัทฯส่งมอบงานแล้ว จำนวน 42 งวด จาก 43 งวด
|  | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต | [9 empty] | งวดที่ 9 , 10 , 5 , 6 ,7 , 8 , 20 วันที่ 23 กันยายน 2564 เป็นเงิน 41,750,040.00 บาท
งวดที่ 11 , 12 วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นเงิน 4,505,400.00 บาท
งวดที่ 13 , 14 , 15 , 16 วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 9,010,800.00 บาท
งวดที่ 17 , 18 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 4,505,400.00 บาท
งวดที่ 21 , 22 วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 8,009,600.00 บาท
งวดที่ 23 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 4,004,800.00 บาท
งวดที่ 19 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 55,967,080.00 บาท
งวดที่ 35 , 36 วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นเงิน 6,657,980.00 บาท
งวดที่ 39 , 40 วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นเงิน 26,656,950.00 บาท
งวดที่ 41 , 42 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 42,976,510.00 บาท
งวดที่ 37 , 38 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 11,989,370.00 บาท
3 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | เครื่องจำลองและวางแผนการรักษา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต | 1 เครื่อง | 32100000 | 32090000 | 1967-12-17 | 1968-01-08 | 1967-12-04 | 132/2568 | 1968-01-28 | 1969-01-27 |  | 67109336349 | e-bidding | /
4 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | เครื่องสแกนในช่องปาก 3 มิติ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต | 1 เครื่อง | 1600000 | 1300000 | 1967-11-20 | 1967-12-06 | 1967-11-11 | 152/2568 | 1968-02-05 | 1968-05-05 |  | 67109337584 | e-bidding | /
5 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต | 1 เครื่อง | 1200000 | 1195000 | 1967-11-20 | 1967-12-06 | 1967-11-11 | 151/2568 | 1968-02-05 | 1968-05-06 |  | 67109337584 | e-bidding | /
6 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | เครื่องสวนหัวใจสองระนาบ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง | 1 เครื่อง | 38000000 |  | 1967-11-11 | 1967-11-28 | 1967-11-04 |  |  |  |  | 67109335562 | e-bidding | /
7 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง | 1 เครื่อง | 2200000 | 2190000 | 1967-11-20 | 1967-12-06 | 1967-11-11 | 150/2568 | 1968-02-05 | 1968-05-06 |  | 67109337584 | e-bidding | /
8 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง | 1 เครื่อง | 1450000 | 859000 | 1967-11-20 | 1967-12-06 | 1967-11-11 | 149/2568 | 1968-02-05 | 1968-05-06 |  | 67109337584 | e-bidding | /
9 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | Hardware: Server Hard disk 920GB 2.5 INCH ENTERPRISE VAKUE 6G SATA SSD สำหรับ Cisco Hyperflex System โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต | 18 ชุด | 385700 | 628584 | 1967-11-11 | 1967-11-19 | 1967-11-04 | 148/2568 | 1968-02-05 | 1968-05-06 |  | 67109104067 | e-bidding | /
10 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | Software: Microsoft Window 11 Pro โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต | 135 ชุด | 1215000 | 820000 | 1967-11-11 | 1967-11-19 | 1967-11-04 | 147/2568 | 1968-02-05 | 1968-05-06 |  | 67109104067 | e-bidding | /
11 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | เครื่องฉายรังสีชนิเครื่องเร่งอนุภาคชนิดสามมิติโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต | 1 เครื่อง | 24000000 |  | 13 มค.68 | 1968-02-11 | 1968-12-04 | [6 empty] | /
Note on A5: ssb: นำข้อมูลจากทะเบียนคุม มาใส่ต่อจาก ไตรมาส1 เติมผลการดำเนินงาน